## дороги
Информация по объектам, указанным на сайте «карта убитых дорог» в Республике Алтай
Дата добавления информации о дороге/участке на сайт | Наименование МО | Место нахождения объекта | Выявленные дефекты | Статус | Срок исполнения | Примечание
Муниципальное образование «город Горно-Алтайск»
2017-03-28 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, улица Павла Кучияк | На данном участке из-за несоблюдения правильного уклона, постоянно скапливается вода. | Красный | работы выполнены, повторно до 15.08.2017г. | На сегодняшний день разрабатывается проект на строительство третьей объездной дороги, в котором будут учтены работы по реконструкции водоотвода с проезжей части дороги. Так же в 2017 году запланированы работы по ямочному ремонту проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием
2017-04-01 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Гончарная улица | Ежегодно ямы, лужи, грязь. Потоки воды которые текут по дороге разрушают, это не дорога а русло ручья , который появляется весной и в дождливую погоду. | Желтый | выполнены работы, повторно до 15.08.2017 | Подрядная организация ЗАО «Дорожник» произвела работы по ямочному ремонту проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием ул. Гончарная
2017-04-12 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Каясинская улица | Улица Каясинская по ней ходит маршрутный автобус, но при этом нет остановок, нет тротуаров, да и дороги как такого нет яма на яме, хотя когда-то лежал отличный асфальт. | Желтый | ямочный ремонт выполнен, повторно до 15.08.2017г. | Разработан проект на реконструкцию дороги ул. Коясинская, из-за нехватки бюджетных средств выполнение мероприятий не представляется возможным. Так же информируем Вас о том, что подрядная организация ЗАО «Дорожник» произвела работы по ямочному ремонту проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием и выполнила работы по грейдированию ул. Коясинская
2017-03-10 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, улица Чкалова | Дорога в данном месте очень узкая. Это является причиной аварийных ситуаций, особенно в зимнее время. | Желтый | с целью расширения дороги, администрацией города будет рассмотрен вопрос о выкупе земельного участка по ул. Чкалова | Подрядная организация ООО «Дормостстрой» произвела работы по ямочному ремонту проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием ул. Чкалова.
2017-04-05 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, улица Кирова | Такая вот дорога около дома 36 по ул. Кирова. И по этим ямкам "скачут" каждый день пассажиры рейсовых автобусов. | Красный | выполнены работы в рамках содержания, повторно до 05.08.2017 | Подрядная организация И.П. «Мартынов» произвела работы по исправлению профиля проезжей части дороги ул. Кирова. Разработан проект на реконструкцию дороги ул. Кирова, из-за нехватки бюджетных средств выполнение мероприятий не представляется возможным. Так же информируем Вас о том, что в 2018 г. необходимо произвести капитальный ремонт проезжей части дороги по ул. Кирова
2017-04-14 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск,Технологический переулок | На каждом шагу ямы на асфальте. Необходимо сделать профилирование и водоотвод. | Красный | 01.10.2017г. | В текущем году запланированы работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги по пре. Технологическому
2017-05-24 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, ул. Университетская | Вся улица в ямах, в нижней части насыпана была глина, в дождь невозможно пройти пешеходам. Еще одни участок дороги "раздавлен" большегрузами в следстви чего невозможно проехать на легковом автог, отсуствуют кюветы и водостоки | Красный | 2018-07-30 | в 2017 г. запланированы работы по ремонту на общую сумму 208,0 тыс. руб.
2017-04-18 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Промышленная улица | Ямы. Отсутствует пешеходная дорожка | Желтый | повторно -15.08.2017г., | Подрядная организация ЗАО «Дорожник» произвела работы по ямочному ремонту проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием ул. Промышленная
2017-04-07 | город Горно-Алтайск | Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Студенческая улица | В таком состоянии улица находится с момента организации. В некоторых местах ширина проезжей части не превышает 5-ти метров. Засыпка ям производится рыжей глиной, которая выносится колесами автомобилей на асфальт улицы Ленина. | Желтый | 10.08.2017г | Подрядная организация ЗАО «Дорожник» произвела работы по исправлению профиля проезжей части дороги ул. Студенческая. Так же в 2017 г. запланированы работы по ремонту двух участков дороги по ул. Студенческая на общую сумму 208,0 тыс. руб.
19.05.2017 Г. | МО «Майминский район» | Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Советская | Нарушено дорожное полотно, Ямы. | Красный | Октябрь-ноябрь 2017г. | Проведен ямочный ремонт сплошным асфальтобетонным покрытием – 240 м., на протяжении улицы проведен ямочный ремонт, на участках где не целесообразно проводить ямочный ремонт, были проведены работы по отсыпке и планировке щебеночной гравийной смесью. В настоящее время разрабатывается документация на проведение процедуры торгов на капитальный ремонт. В рамках разработанной ПСД сумма работ составит 15015,0 тыс руб. Протяженность ремонтируемого участка 400 м, с переустройством основания дорожного полотна, пешеходных тротуаров.