## ПЕРЕЧЕНЬ 18.04.2019
Список дорог, запланированных на ремонт в 2019г. по БКАД
№ п.п. | Объект ремонта | Год ремонта | Срок выполнения | id problem в соответствии с КУД
2019 год
1 | Ремонт ул. Полтавская Ленинского района г. Смоленска (ОНФ) (от ул. Нормандия Неман до д.45-Г по ул. Нахимова) | 2019 | с 1 июня по 31 августа | 11387.4194
2 | Ремонт ул. Крупской (от ул. Кирова до ул. Аптечная) в Промышленном районе г. Смоленска | 2019 | с 15 мая по 30 сентября | 42107, 43586,43587,50549
3 | Ремонт ул. Ново-Московская (от Колхозной площади до моста № 3) в Заднепровском районе г. Смоленска | 2019 | с 01 июня по 31 июля | 11336
4 | Ремонт ул. 1-й Краснофлотский переулок (от ул. Багратиона до ул. Б. Краснофлотская) в Ленинском районе г. Смоленска | 2019 | с 1 июля по 31 августа | 4990, 41860, 41940,53991
5 | Ремонт Колхозной площади (от ул. Беляева до д. 1 по ул. Кашена) в Заднепровском районе г. Смоленска | 2019 | с 01 июня по 31 июля | 2274
6 | Ремонт ул. Лавочкина (от ул. Витебского шоссе до ул. Котовского) в Заднепровском районе г. Смоленска | 2019 | с 15 мая по 01 августа | 19371
7 | Ремонт ул. Беляева (от Крепостной стены до подземного перехода на Колхозной площади) в Заднепровском районе г. Смоленска | 2019 | с 01 июля по 31 августа
8 | Ремонт ул. Багратиона (от ул. Николаева до ул. 2-й Краснофлотский переулок) в Ленинском районе г. Смоленска | 2019 | с 01 июня по 31 июля | 11753, 28426, 43221
9 | Ремонт ул. Соболева (от ул. Б. Советская до Горводоканала) в Промышленном районе г. Смоленска | 2019 | с 15 мая по 01 августа
10 | Ремонт ул. 25 Сентября (от ул. Румянцева до ул. Шкадова) в Промышленном районе г. Смолеска | 2019 | с 01 июня по 31 июля | 40924, 42584, 42585, 41273, 41946, 41610, 46585, 41609
11 | Ремонт ул. Ново-Рославльская (от ул. Крупской до д. 55-А по ул. Кирова) в Промышленном районе г. Смоленска | 2019 | с 1 июня по 31 июля | 11334
12 | Ремонт ул. Шкадова (от ул. 25 Сентября до ул. Индустриальная) в Промышленном районе г. Смоленска | 2019 | с 1 июля по 31 августа | 41612
13 | Реконструкция участка дороги в районе дома №74 по ул. Рыленкова в г. Смоленске | 2019 | с 1 июня по 31 августа | 31612
14 | Строительсво участка дороги по ул.Светлой (от ул. Рыленкова до существующей дороги) в г. Смоленске | 2019 | с 1 июня по 31 августа | 13218
15 | Ремонт проспекта Гагарина (от пл. Победы до Досуговского шоссе) | 2019 | с 15 мая по 30 сентября | 41826, 11744, 41825, 42586, 8637, 11628
16 | Ремонт ул. Свердлова (от ул. Фрунзе до транспортной развязки) | 2019 | с 15 мая по 30 сентября