## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "______ " _______________2020 г.
Ремонт автомобильной дороги (проезжая часть) общего пользования г. Оренбурга, ул.Розы Люксембург ( от ул. Б. Коростелевых до ул. Регенераторная)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт автомобильной дороги (проезжая часть)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40595,548 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2206,333 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10969,29 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1352,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Проезжая часть
1 | ТЕР27-03-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см (7 см) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-009-03 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см ОЗП=16,49; ЭМ=6,66; ЗПМ=16,49; МАТ=7,49 НР (148937 руб.): 142% от ФОТ (104885 руб.) СП (84695 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (104885 руб.) | 100 м2 | 144,9 14490 / 100 | 4741.25 | 270.11 | 4410.63 | 453.74 |  | 687007 | 39138 | 639100 | 65747 | 1.608 | 233
2 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-008 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2010 | 72.71 |  | 72.71 |  |  | 146143 |  | 146143
3 | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов ЭМ=9,1; ЗПМ=16,49; МАТ=10,32 НР (1217 руб.): 142% от ФОТ (857 руб.) СП (692 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (857 руб.) | 1 т | 5,07 Ф6*100*0,35/1000 | 18628.73 |  | 523.94 | 168.99 |  | 94448 |  | 2656 | 857
4 | ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=10,32 | т | -5,22 -Ф10.р1 | 17577.44 |  |  |  |  | -91754
5 | ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1715 Эмульсия битумная МАТ=5,58 | т | 5,22 -Ф35 | 17329.53 |  |  |  |  | 90460
6 | ТЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (средняя толщина 4 см) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона ОЗП=16,49; ЭМ=9,52; ЗПМ=16,49; МАТ=5,6 НР (250333 руб.): 142% от ФОТ (176291 руб.) СП (142355 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (176291 руб.) | 100 т смеси | 14,63347 (Ф6*100*102/1,01/1000) / 100 | 345140.94 | 5027.34 | 34495 | 7019.79 |  | 5050610 | 73567 | 504781 | 102724 | 26.124 | 382.28
7 | ТССЦ-410-0034 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0034 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх МАТ=5,58 | т | -1480 -Ф11.р1 | 3007.34 |  |  |  |  | -4450865
8 | ТССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б МАТ=5,65 | т | 1480 -Ф7 | 3359.6 |  |  |  |  | 4972212
9 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-030 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -1480 -Ф47 | 147.21 |  | 147.21 |  |  | -217869 |  | -217869
10 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-008 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1480 Ф47 | 72.71 |  | 72.71 |  |  | 107608 |  | 107608
11 | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов ЭМ=9,1; ЗПМ=16,49; МАТ=10,32 НР (1217 руб.): 142% от ФОТ (857 руб.) СП (692 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (857 руб.) | 1 т | 5,07 Ф6*100*0,35/1000 | 18628.73 |  | 523.94 | 168.99 |  | 94448 |  | 2656 | 857
12 | ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=10,32 | т | -5,22 -Ф3.р1 | 17577.44 |  |  |  |  | -91754
13 | ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1715 Эмульсия битумная МАТ=5,58 | т | 5,22 - Ф8 | 17329.53 |  |  |  |  | 90460
14 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см) (методом объемно-функционального проектирования) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗП=16,49; ЭМ=9,55; ЗПМ=16,49; МАТ=5,98 НР (306892 руб.): 142% от ФОТ (216121 руб.) СП (174518 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (216121 руб.) | 1000 м2 покрытия | 14,49 (Ф6*100) / 1000 | 340654.46 | 8708.11 | 31102.9 | 6207.1 |  | 4936083 | 126180 | 450681 | 89941 | 45.96 | 665.96
15 | ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,97 | т | -1400 -Ф4.р1 | 3091.68 |  |  |  |  | -4328357
16 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗП=16,49; ЭМ=10,43; ЗПМ=16,49; МАТ=5,97 НР (839 руб.): 142% от ФОТ (591 руб.) СП (477 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (591 руб.) | 1000 м2 покрытия | 14,49 (Ф6*100) / 1000 | 74982.52 | 40.76 | 90.62 |  |  | 1086497 | 591 | 1313 |  | 0.216 | 3.13
17 | ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,97 | т | -351 -Ф5.р1 | 3091.68 |  |  |  |  | -1085181
SМА-16 (применительно для метода объемно-функционального проектирования)
18 | ТССЦ-410-0047 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 (SМА-16. ГОСТ Р 58401.2-2019) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0047 Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 МАТ=10,5 | т | 1811,25 Ф6*100*125/1000 | 4712.82 |  |  |  |  | 8536095
19 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-030 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -1811,25 -Ф2 | 147.21 |  | 147.21 |  |  | -266632 |  | -266632
20 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-008 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1811,25 -Ф17 | 72.71 |  | 72.71 |  |  | 131692 |  | 131692
21 | ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=9,46 | т | -118 -Ф15.р1 | 18304.82 |  |  |  |  | -2159968
22 | ТССЦ-101-6727 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6727 Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 60 МАТ=8,27 | т | 118 0,065*Ф2 | 47540.1 |  |  |  |  | 5609731
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 18941114 | 239476 | 1502129 | 260126 |  | 1284.37
Накладные расходы | [9 empty] | 709435
Сметная прибыль | [9 empty] | 403429
Итого по разделу 1 Проезжая часть | [9 empty] | 20053978 |  |  |  |  | 1284.37
Раздел 2. Разборка бортовых камней
23 | ТЕР27-03-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-010-02 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании ОЗП=16,49 НР (212928 руб.): 142% от ФОТ (149949 руб.) СП (121084 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (149949 руб.) | 100 м | 14 1400 / 100 | 10710.65 | 10710.65 |  |  |  | 149949 | 149949 |  |  | 67.8 | 949.2
24 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 ТССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=14,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 176,176 Ф13*100*125,84/1000 | 56.72 |  | 56.72 |  |  | 9992 |  | 9992
25 | ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-014 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 176,176 Ф14 | 99.14 |  | 99.14 |  |  | 17465 |  | 17465
26 | Коммерческое предложение ООО "Эко-Спутник" | Размещение строительных отходов на полигоне твердых коммунальных отходов г. Оренбурга (утилизация строительного мусора, полученного от разборки) | т | 176,176 Ф16 | 150 |  |  |  |  | 26426
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 203832 | 149949 | 27457 |  |  | 949.2
Накладные расходы | [9 empty] | 212928
Сметная прибыль | [9 empty] | 121084
Итого по разделу 2 Разборка бортовых камней | [9 empty] | 537844 |  |  |  |  | 949.2
Раздел 3. Восстановление техполосы
27 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (разборка старого покрытия механизированным способом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ОЗП=16,49; ЭМ=8,94; ЗПМ=16,49; МАТ=3,54 НР (6417 руб.): 95% от ФОТ (6755 руб.) СП (2871 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (6755 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,64 640 / 1000 | 39389.63 | 1753.55 | 37615.94 | 8801.37 |  | 25209 | 1122 | 24074 | 5633 | 11.41 | 7.3
28 | ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-014 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1120 Ф48*1000*1,75 | 99.14 |  | 99.14 |  |  | 111031 |  | 111031
29 | Коммерческое предложение ООО "Эко-Спутник" | Размещение строительных отходов на полигоне твердых коммунальных отходов г. Оренбурга (утилизация строительного мусора, полученного от разборки) | т | 1120 Ф49 | 150 |  |  |  |  | 168000
Устройство недостающих бортовых камней
30 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ОЗП=16,49; ЭМ=8,15; ЗПМ=16,49; МАТ=7,49 НР (15920 руб.): 142% от ФОТ (11211 руб.) СП (9053 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11211 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 (4000*0,25*0,1) / 100 | 41442.3 | 4624.06 | 36648.89 | 6587.43 |  | 41442 | 4624 | 36649 | 6587 | 29.028 | 29.03
31 | ТССЦ-408-0453 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0453 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм МАТ=5,46 | м3 | 126 Ф18*100*1,26 | 1236.36 |  |  |  |  | 155782
32 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ОЗП=16,49; ЭМ=10,01; ЗПМ=16,49; МАТ=7,11 НР (875991 руб.): 142% от ФОТ (616895 руб.) СП (498143 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (616895 руб.) | 100 м бортового камня | 40 4000 / 100 | 44624.27 | 15205.3 | 1073.75 | 217.07 |  | 1784971 | 608212 | 42950 | 8683 | 91.296 | 3651.84
33 | ТССЦ-403-8022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8022 Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=5,86 | шт. | 4000 Ф52*100 | 492.42 |  |  |  |  | 1969663
34 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (1980*0,15*0,1=29,7 м3) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ОЗП=16,49; ЭМ=8,15; ЗПМ=16,49; МАТ=7,49 НР (9551 руб.): 142% от ФОТ (6726 руб.) СП (5431 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6726 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 (4000*0,15*0,1) / 100 | 41442.3 | 4624.06 | 36648.89 | 6587.43 |  | 24865 | 2774 | 21989 | 3952 | 29.028 | 17.42
35 | ТССЦ-408-0453 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0453 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм МАТ=5,46 | м3 | 75,6 Ф45*100*1,26 | 1236.36 |  |  |  |  | 93469
36 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ОЗП=16,49; ЭМ=10,01; ЗПМ=16,49; МАТ=7,11 НР (875991 руб.): 142% от ФОТ (616895 руб.) СП (498143 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (616895 руб.) | 100 м бортового камня | 40 4000 / 100 | 40706.73 | 15205.3 | 1073.75 | 217.07 |  | 1628269 | 608212 | 42950 | 8683 | 91.296 | 3651.84
37 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=7,52 | шт. | 4000 Ф46*100 | 184.99 |  |  |  |  | 739968
38 | ТЕР27-03-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-001-03 Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала ОЗП=16,49; ЭМ=10,19; ЗПМ=16,49; МАТ=3,08 НР (38016 руб.): 142% от ФОТ (26772 руб.) СП (21618 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (26772 руб.) | 1000 м2 площади основания | 2 (200/0,1) / 1000 | 82801.42 | 6678.65 | 31743.89 | 6707.54 |  | 165603 | 13357 | 63488 | 13415 | 41.16 | 82.32
39 | ТССЦ-408-0111 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0111 Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм МАТ=3,06 | м3 | -132 -Ф34.р1 | 665.79 |  |  |  |  | -87885
40 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=10,01 | м3 | 132 -Ф36 | 637.44 |  |  |  |  | 84142
41 | ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ОЗП=16,49; ЭМ=10,07; ЗПМ=16,49; МАТ=5,13 НР (143694 руб.): 142% от ФОТ (101193 руб.) СП (81713 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (101193 руб.) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 20 2000 / 100 | 24232.01 | 4370.18 | 3240.22 | 689.45 |  | 484640 | 87404 | 64804 | 13789 | 26.24 | 524.8
42 | ТССЦ-408-0391 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм МАТ=5,13 | м3 | -348 -Ф37.р1 | 953.36 |  |  |  |  | -331769
43 | ТССЦ-408-0453 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0453 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм МАТ=5,46 | м3 | 348 -Ф38 | 1236.36 |  |  |  |  | 430254
44 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОЗП=16,49; ЭМ=7,99; ЗПМ=16,49; МАТ=4,48 НР (78915 руб.): 142% от ФОТ (55574 руб.) СП (44876 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (55574 руб.) | 100 м2 покрытия | 20 (Ф37*100) / 100 | 20021.44 | 2767.52 | 548.99 | 11.21 |  | 400429 | 55350 | 10980 | 224 | 15.12 | 302.4
45 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) МАТ=4,24 | т | -143 -Ф39.р1 | 2135.82 |  |  |  |  | -305422
46 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ОЗП=16,49; ЭМ=7,69; ЗПМ=16,49; МАТ=4,24 НР (24119 руб.): 142% от ФОТ (16985 руб.) СП (13715 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (16985 руб.) | 100 м2 покрытия | 20 (Ф39*100) / 100 | 6171.99 | 849.24 | 154.11 |  |  | 123440 | 16985 | 3082 |  | 4.64 | 92.8
47 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) МАТ=4,24 | т | -48,4 -Ф40.р1 | 2135.82 |  |  |  |  | -103373
48 | ТССЦ-410-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0004 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г МАТ=6,58 | т | 191,4 -(Ф41+Ф42) | 3392.45 |  |  |  |  | 649315
49 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-030 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -191,4 -Ф43 | 147.21 |  | 147.21 |  |  | -28176 |  | -28176
50 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-008 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 191,4 Ф43 | 72.71 |  | 72.71 |  |  | 13916 |  | 13916
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 8237783 | 1398040 | 407737 | 60966 |  | 8359.75
Накладные расходы | [9 empty] | 2068613
Сметная прибыль | [9 empty] | 1175564
Итого по разделу 3 Восстановление техполосы | [9 empty] | 11481960 |  |  |  |  | 8359.75
Раздел 4. Устранение пучинистых мест
51 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (разборка оснований) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ОЗП=16,49; ЭМ=8,94; ЗПМ=16,49; МАТ=3,54 НР (4011 руб.): 95% от ФОТ (4222 руб.) СП (1794 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (4222 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,4 400 / 1000 | 39389.63 | 1753.55 | 37615.94 | 8801.37 |  | 15756 | 701 | 15046 | 3521 | 11.41 | 4.56
52 | ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-014 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 700 Ф19*1000*1,75 | 99.14 |  | 99.14 |  |  | 69395 |  | 69395
53 | Коммерческое предложение ООО "Эко-Спутник" | Размещение строительных отходов на полигоне твердых коммунальных отходов г. Оренбурга (утилизация строительного мусора, полученного от разборки) | т | 700 Ф20 | 150 |  |  |  |  | 105000
54 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20 cм) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ОЗП=16,49; ЭМ=8,72; ЗПМ=16,49; МАТ=7,49 НР (21090 руб.): 142% от ФОТ (14852 руб.) СП (11993 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (14852 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2 200 / 100 | 29750.17 | 2980.07 | 26600.74 | 4445.77 |  | 59500 | 5960 | 53201 | 8892 | 18.864 | 37.73
55 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=10,01 | м3 | 244 Ф50*100*1,22 | 637.44 |  |  |  |  | 155535
56 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (20 мм) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных ОЗП=16,49; ЭМ=9,36; ЗПМ=16,49; МАТ=4,26 НР (32264 руб.): 142% от ФОТ (22721 руб.) СП (18347 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (22721 руб.) | 1000 м2 основания | 1 1000 / 1000 | 193986.35 | 7201.84 | 66719.09 | 15518.54 |  | 193986 | 7202 | 66719 | 15519 | 44.748 | 44.75
57 | ТССЦ-408-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм МАТ=5,09 | м3 | -15 -Ф22.щ2 | 867.79 |  |  |  |  | -13017
58 | ТССЦ-408-0453 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0453 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм МАТ=5,46 | м3 | 15 -Ф25 | 1236.36 |  |  |  |  | 18545
59 | ТССЦ-408-0008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм МАТ=4,16 | м3 | -189 -Ф22.щ3 | 561.93 |  |  |  |  | -106205
60 | ТССЦ-408-0454 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0454 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм МАТ=4,05 | м3 | 189 -Ф26 | 684.61 |  |  |  |  | 129392
61 | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов ЭМ=9,1; ЗПМ=16,49; МАТ=10,32 НР (180 руб.): 142% от ФОТ (127 руб.) СП (103 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (127 руб.) | 1 т | 0,75 Ф22*1000*0.75/1000 | 18628.73 |  | 523.94 | 168.99 |  | 13972 |  | 393 | 127
62 | ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=10,32 | т | -0,773 -Ф21.р1 | 17577.44 |  |  |  |  | -13587
63 | ТССЦ-101-1797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумно-дорожная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1797 Эмульсия битумно-дорожная МАТ=12,21 | т | 0,773 -Ф29 | 21641.86 |  |  |  |  | 16729
64 | ТЕР27-06-020-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-04 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более ОЗП=16,49; ЭМ=9,55; ЗПМ=16,49; МАТ=5,65 НР (21179 руб.): 142% от ФОТ (14915 руб.) СП (12044 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (14915 руб.) | 1000 м2 покрытия | 1 (Ф22*1000) / 1000 | 384092.74 | 8708.11 | 31102.9 | 6207.1 |  | 384093 | 8708 | 31103 | 6207 | 45.96 | 45.96
65 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-030 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -102 | 147.21 |  | 147.21 |  |  | -15015 |  | -15015
66 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-008 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 102 -Ф24 | 72.71 |  | 72.71 |  |  | 7416 |  | 7416
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1021495 | 22571 | 228258 | 34266 |  | 133
Накладные расходы | [9 empty] | 78724
Сметная прибыль | [9 empty] | 44281
Итого по разделу 4 Устранение пучинистых мест | [9 empty] | 1144500 |  |  |  |  | 133
Раздел 5. Восстановление газона растительной землей для последующего озеленения
67 | ТЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Планировка участка: вручную (ширина 0,5 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-02 Планировка участка: вручную ОЗП=16,49 НР (36054 руб.): 115% от ФОТ (31351 руб.) СП (23984 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (31351 руб.) | 100 м2 | 20 2000 / 100 | 1567.54 | 1567.54 |  |  |  | 31351 | 31351 |  |  | 10.2 | 204
68 | ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-407-0014 Земля растительная МАТ=4,58 | м3 | 300 Ф30*100*0,15 | 706.14 |  |  |  |  | 211843
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 243194 | 31351 |  |  |  | 204
Накладные расходы | [9 empty] | 36054
Сметная прибыль | [9 empty] | 23984
Итого по разделу 5 Восстановление газона растительной землей для последующего озеленения | [9 empty] | 303232 |  |  |  |  | 204
Раздел 6. Выравнивание уровней колодцев
69 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (демонтаж плит) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 ОЗП=16,49; ЭМ=10,25; ЗПМ=16,49; МАТ=7,21 НР (3922 руб.): 130% от ФОТ (3017 руб.) СП (2180 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3017 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 10 / 100 | 70334.49 | 17769.62 | 52564.87 | 12396.92 |  | 7033 | 1777 | 5256 | 1240 | 95.872 | 9.59
70 | ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-014 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 21,393 Ф31 | 99.14 |  | 99.14 |  |  | 2121 |  | 2121
71 | Коммерческое предложение ООО "Эко-Спутник" | Размещение строительных отходов на полигоне твердых коммунальных отходов г. Оренбурга (утилизация строительного мусора, полученного от разборки) | т | 21,393 Ф32 | 150 |  |  |  |  | 3209
72 | ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-37-2 Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см ОЗП=16,49; ЭМ=6,56; ЗПМ=16,49; МАТ=8,02 НР (2912 руб.): 104% от ФОТ (2800 руб.) СП (1680 руб.): 60% от ФОТ (2800 руб.) | 1 колодец | 10 | 1262.97 | 280 | 34.44 |  |  | 12630 | 2800 | 344 |  | 1.74 | 17.4
73 | ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Люки чугунные тяжелые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2536 Люки чугунные тяжелые МАТ=7,49 | шт. | 10 | 4894.19 |  |  |  |  | 48942
74 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 ОЗП=16,49; ЭМ=10,25; ЗПМ=16,49; МАТ=7,21 НР (4902 руб.): 130% от ФОТ (3771 руб.) СП (2725 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3771 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 10 / 100 | 89915.14 | 22212.03 | 65706.09 | 15496.15 |  | 8992 | 2221 | 6571 | 1550 | 119.84 | 11.98
75 | ТССЦ-403-8245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8245 Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14) МАТ=5,5 | шт. | 10 Ф33*100 | 7702.81 |  |  |  |  | 77028
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 159955 | 6798 | 14292 | 2790 |  | 38.97
Накладные расходы | [9 empty] | 11736
Сметная прибыль | [9 empty] | 6584
Итого по разделу 6 Выравнивание уровней колодцев | [9 empty] | 178275 |  |  |  |  | 38.97
Раздел 7. Доставка щебня
76 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-030 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -1094,562 -((г1+г2+г5+г6)*1,47+г4*1,4) | 147.21 |  | 147.21 |  |  | -161129 |  | -161129
77 | ФССЦпг-01-02-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках: Погрузка щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Письмо №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. ЭМ=6,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1094,562 -Ф9 | 27.24 |  | 27.24 |  |  | 29819 |  | 29819
78 | ФССЦпг-05-01-46-00330 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 46 т от 300 до 330 км ( со ст. Круторожино Орск до ст. Восточная Оренбург 308 км) (Тех. часть Раздел 5 п.1.5.5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Письмо №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г. ЭМ=6,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1094,562 Ф12 | 187.52 |  | 187.52 |  |  | 205255 |  | 205255
79 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1094,562 Ф1 | 51.06 |  | 51.06 |  |  | 55890 |  | 55890
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 129835 |  | 129835
Итого по разделу 7 Доставка щебня | [9 empty] | 129835
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 28937208 | 1848185 | 2309708 | 358148 |  | 10969.29
Накладные расходы | [9 empty] | 3117490
Сметная прибыль | [9 empty] | 1774925
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [9 empty] | 29963587 |  |  |  |  | 10714.46
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | -26144
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 4989434 |  |  |  |  | 17.4
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [9 empty] | -2159968
Погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 39811
Материалы | [9 empty] | 302635
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 56058 |  |  |  |  | 11.86
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [9 empty] | 303232 |  |  |  |  | 204
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 106781 |  |  |  |  | 21.57
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 48942
Перевозка грузов ж/д транспортом | [9 empty] | 205255
Итого | [9 empty] | 33829623 |  |  |  |  | 10969.29
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 24779315
Машины и механизмы | [9 empty] | 2309708
ФОТ | [9 empty] | 2206333
Накладные расходы | [9 empty] | 3117490
Сметная прибыль | [9 empty] | 1774925
НДС 20% | [9 empty] | 6765924.6
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 40595547.6 |  |  |  |  | 10969.29
Составил: ___________________________Корнева М.И.
(должность, подпись, расшифровка)